## Back & Front - Armand Blehoue
WORKFLOWS OBA - FRONT & BACK OFFICE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DUREE TOTALE | LIVRABLE DU PROJET
|  |  | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 38 | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
RISQUÉ | MODULE | FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS DE RÉCIT (STORY POINTS) | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
FRONTOFFICE - CLIENT | [7 empty] | Non commencée
| Initialisation du projet | Initialisation du repository GIT |  |  |  | Terminée |  | En cours
|  | Initialisation du Framework pour le FrontOffice |  |  |  | Terminée |  | Terminée
|  | Initialisation du Framework pour le BackOffice |  |  |  | Terminée
| Enregistrement et authentification | Intégration de la charte OBA |  |  | 1 | Terminée
|  | Layout de la page de register |  |  |  | Terminée
|  | Layout de la page de login |  |  |  | Terminée
|  | Reinitialisation de mot de passe + API |  |  |  | Terminée
|  | Layout de la page de mot de passe oublié |  |  |  | Terminée
| Nouvelle demande | Layout principal de l’App FrontOffice |  |  |  | Terminée
|  | Layout de la liste des formulaires de demande - API |  |  |  | Terminée
|  | Régénération du formulaire dynamique - API |  |  | 4 | Terminée
|  | Soumission de formulaire dynamique - API |  |  |  | En cours
| Mes demandes | Layout de la liste des demandes enregistrées – API |  |  | 2 | Terminée
|  | Layout de l’état par demande – API |  |  |  | En cours
|  | Layout de modification de demande formulée – API |  |  |  | Non commencée
|  | Layout de suppression de demande formulée – API |  |  |  | En cours
| Généralités | Api de register |  |  | 4 | Terminée
|  | Api de mot de passe oublié |  |  |  | Terminée
|  | Sytème de notification |  |  |  | Non commencée | EXPLIQUER
|  | Mise en place des passerelles |  |  |  | Terminée
|  | Décryptage de donnée |  |  |  | Non commencée | EXPLIQUER
|  | Ajustement visuel |  |  | 3 | Non commencée
|  | responsive design |  |  |  | Non commencée
BACKOFFICE - INTERNE
| Enregistrement et authentification | Intégration de la charte OBA |  |  | 1 | Terminée
|  | Layout de la page de register |  |  |  | Terminée
|  | Layout de la page de login |  |  |  | Terminée
|  | Layout de la page de mot de passe oublié |  |  |  | Terminée
| Workflows à traiter | Layout principal de l’App BackOffice |  |  | 7 | Terminée
|  | Layout de la liste des workflows - API |  |  |  | Terminée
|  | Layout de la liste des réponses par workflow – API |  |  |  | Terminée
|  | Layout de validation d’étape de workflow – API |  |  |  | En cours
|  | Layout de rejet d’étape de workflow et Formulaire de motif – API |  |  |  | Non commencée
|  | Layout de déclenchement de la prochaine étape de workflow + envoi de form pour la prochaine étape du workflow |  |  |  | Non commencée
| Workflows en cours de validation | Layout de la liste des workflows à traiter – API |  |  | 2 | Terminée
|  | Layout de la liste des réponses par workflow – API |  |  |  | Terminée
|  | Layout de l’état par workflow |  |  |  | Non commencée
| Liste des utilisateurs | Layout de la liste des utilisateurs internes – API |  |  | 0 | Terminée
|  | Mise à jour des utilisateurs interne – API |  |  |  | Terminée
|  | Suppression utilisateurs interne – API |  |  |  | Terminée
| Liste des clients | Layout de la liste des clients – API |  |  | 0 | Terminée
|  | Mise à jour des clients – API |  |  |  | Terminée
|  | Type de clients |  |  |  | Terminée
| Workflows validés | Layout de la liste des workflows à traiter – API |  |  | 2 | En cours
|  | Layout de la liste des réponses par workflow – API |  |  |  | En cours
|  | Layout de l’état par workflow |  |  |  | En cours
| Workflows rejetés | Layout de la liste des workflows à traiter – API |  |  | 2 | En cours
|  | Layout de la liste des réponses par workflow – API |  |  |  | En cours
|  | Layout de l’état par workflow – API |  |  |  | En cours
| Validateurs | Layout de la liste des validateurs, Activation/Désactivation – API |  |  | 5 | Terminée
|  | Layout & formulaire d’ajout de validateurs – API |  |  |  | En cours
|  | Layout de formulaire de modification de validateurs – API |  |  |  | Non commencée
|  | Layout de suppression de validateurs – API |  |  |  | Terminée
|  | Layout de détails de validateurs – API |  |  |  | Non commencée
| Généralités | Api de register |  |  | 2 | Terminée
|  | Api de mot de passe oublié |  |  |  | Terminée
|  | Système de notification |  |  |  | Non commencée | EXPLIQUER
|  | Mise en place des passerelles |  |  |  | Terminée
|  | Décryptage de donnée |  |  |  | Non commencée
|  | Ajustement visuel |  |  | 3 | En cours
|  | Responsive design |  |  |  | En cours